| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 1 | 协助党委落实党风廉政建设主体责任，签订责任书，分解工作任务，推动工作落实。 | 按照兰州市卫计委党风廉政建设和反腐败重点工作责任书、重点工作分解工作任务，签订责任书。 |  | 将重点工作进一步细化量化分解到职能部门，并与各党支部、科室签订党风廉政建设和反腐败重点工作责任书。 |  |  | 董大海 | 鲍惠霞 | 党办 纪检 |
| 2 | 认真落实约谈制度，班子成员、纪检和下属科室负责人每季度至少约谈1轮次。 | 就党风廉政建设、效能风暴行动和廉洁自律方面的事项和问题，对党员干部，以正式谈话的方式了解情况、核实问题、督促整改、提醒纠错或告诫警示。 |  | 根据兰州市落实党风廉政建设主体责任约谈工作实施细则，认真组织实施约谈工作，并抓好约谈内容的整改落实。 | 根据兰州市落实党风廉政建设主体责任约谈工作实施细则，认真组织实施约谈工作，并抓好约谈内容的整改落实。 | 根据兰州市落实党风廉政建设主体责任约谈工作实施细则，认真组织实施约谈工作，并抓好约谈内容的整改落实。 | 董大海 | 鲍惠霞 | 纪检 |

兰州市中医医院2015年重点工作任务进度安排表

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 3 | 年内按时完成并上报高质量党风廉政建设调研报告1篇。 | 对医院党风廉政工作进行认真调研，并形成书面报告按时上报。 |  |  | 对医院党风廉政工作进行认真调研，并形成书面报告按时上报。 | 对医院党风廉政工作进行认真调研，并形成书面报告按时上报。 | 董大海 | 鲍惠霞 | 纪检 |
| 4 | 全面推行中层干部向党委述纪述廉述作风制度。 | 根据述纪述廉述作风实施办法，认真组织实施。 |  |  |  | 根据兰州市卫计委向党组述纪述廉述作风实施细则，认真按环节组织实施。 | 董大海 | 鲍惠霞 | 纪检 |
| 5 | 继续努力争取完成异地建设用地的落实工作。 | 医院继续努力完成选址规划，达到开工建设条件。 | 协调市国土局、市规划局等加快工作进度。 | 努力完成医院选址建设方案。 |  | 医院办理前期手续。 | 董大海 | 王艳 | 基建办 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 6 | 全面总结“十二五”规划实施情况，开展“十三五”规划发展前期规划编制工作 | 完成“十二五”规划总结，编制“十三五”规划 | 完成业务指标的统计。 | 对“十三五”规划编制进行考察调研。 | 初步完成编制规划。 | 完成“十二五”规划总结，“十三五”编制规划。 | 董大海 | 周仰明 | 办公室 |
| 7 | 批办事项按时办结率到达100%。 | 领导批办事项按时办结率到达100%。 | 建立领导批办事项台账。 | 按时完成领导批办事项。 | 按时完成领导批办事项。 | 按时完成领导批办事项。 | 董大海 | 周仰明 | 院办室 |
| 8 | 继续做好“双联”工作。 | 继续做好对口帮扶村的帮扶工作。 | 制定帮扶方案。 | 完成驻村任务。 | 筹措资金完成太阳能路灯项目。 | 总结、考核。 | 董大海 | 魏洁琼 | 党办室 |
| 9 | 推进“平安医院”建设，做好医疗安全排查工作。 | 完成医院安全医患排查工作。 |  | 按时完成工作季度。 | 按时完成工作进度。 | 按时完成工作进度。 | 董大海 | 李伟生 | 保卫科 |
| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 10 | 创新工作机制，细化责任清单，明确实现要求，深化完善绩效管理，督促检查，责任追究等制度，健全考核奖罚机制，汇聚创新、创业的正能量，努力形成专心模式，踏实干事的良好氛围。 | 以市委工作落实年活动为抓手，努力推进工作落实，努力形成专心模式，踏实干事的良好氛围。 | 制定医院2015年工作计划。 | 健全责任清单，抓好目标落实。 | 对各项工作进行督导检查。 | 做好工作总结，对责任清单进行考核。 | 董大海 | 周仰明 | 办公室 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 11 | 对确定的重点工作任务实行年初建账，季度对账，半年查账，紧盯目标任务，细化目标清单，明确实现要求 | 以市委工作落实年活动为抓手，努力推进工作落实。 | 对重点工作进行梳理细化。 | 建立责任清单、台账，抓好责任清单任务的跟进。 | 对落实清单进行督导检查。 | 完成责任清单的总结及了考核工作。 | 董大海 | 周仰明 | 办公室 |
| 12 | 加强门户网站建设，准确全面的公开政务信息及各项收费项目、标准和依据等，确保政务信息和医疗卫生信息透明，群众诉求通道畅通。 | 门户网站功能完善、结构合理，信息公开透明。 | 完善政务信息平台，确保信息公开透明。 | 确保网站安全无事故。高效传播政务信息。 | 确保网站安全无事故，保证信息时效性。 | 确保网站安全无事故，高效传播政务信息。 | 董大海 | 魏洁琼 | 党办室 |
| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 13 | 做好已经确定的两个临床中心建设。 | 做大做强优势学科和重点学科。带动医院医疗水平的整体提高。 | 制定中心所需设备的购买计划。 | 上交设备购置申请，制定中心人员培训计划、科研计划。 | 为到达的设备进行安装调试后进行运行。 | 落实完成本年度培训任务，制定中心科研计划。 | 董大海 | 赵海燕 | 设备科 护理部 科教科 财务科 医务科 人事科 |
| 14 | 加强学科带头人等高层次人才队伍建设，安排1名中青年骨干到丹麦进行学习，完成20名医师外出进修。 | 按要求完成外派进修任务。 | 制定外出进修计划。 | 派出外出进修人员。 | 向丹麦派出1名骨干进行研修。 | 完成进修考核任务。 | 董大海 | 赵辉 | 人事科 |
| 15 | 联合相关部门严厉打击“医闹”行为 | 确保正常医疗秩序。 |  |  |  |  | 董大海 | 李伟生 | 保卫科 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 16 | 健全维权长效机制，确保正常医疗秩序，维护医护人员合法权益。 | 化解医患矛盾，维护医患人员合法权益。 |  | 抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，举办医疗纠纷防范及处理讲座、培训。 | 抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，举办医疗纠纷防范及处理讲座、培训。 | 抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，举办医疗纠纷防范及处理讲座、培训。 | 董大海 | 张军 | 医务科 |
| 17 | 加快推进卫生信息化建设，改造提升新农合和信息管理系统. | 建设并改善区域卫生信息平台。 | 完善新农合信息系统公共改造。 |  |  |  | 董大海 | 柳春玲 | 医保科 |
| 18 | 做好创建“卫生城市“工作。 | 积极准备，做好创建“卫生城市“工作。 | 开展多种形式的创建工作活动。 | 对照创建标准寻找差距，解决问题。完成任务指标。 | 完善和建立工作机制，进行督导考核。 | 强化日常管理，使各项指标顺利通过验收。 | 董大海 | 周仰明 | 院办室 |
| 19 | 支援藏区卫生工作。 | 继续加强对藏区卫生工作的援助。 | 制定援藏工作计划。 | 全面开展对支援藏区卫生工作。 | 派出专家进行义诊，指导专科建设。 | 对援藏工作进行总结、考核。 | 董大海 | 张军 | 医务科 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 20 | 加强传染病防控工作，严防重大传染病爆发流行。 | 严防重大传染病爆发流行。 | 制定医院年度传染病防治工作计划。 | 加强全院医务人员传染病法律、法规、各项制度、传染病诊断标准和防治技术规范等知识的培训。 | 建立儿童免疫规划工作信息网络管理系统，加强安全注射。完成上级卫生行政部门安排的应急强化预防接种任务。 | 对全院传染病防控工作进行督导检查，进一步促进全院防控工作体系不断完善，遏制重大传染病爆发流行。 | 董大海 | 郑培红 | 公卫科 |
| 21 | 加强手足口病、加强鼠疫、艾滋病及结核病等专病管理和监测。 | 防治手足口病、加强鼠疫、艾滋病及结核病等疾病的爆发流行。 | 加强防治手足口病、加强鼠疫、艾滋病及结核病等疾病的管理。 | 对全院医护人员对防治手足口病、加强鼠疫、艾滋病及结核病等疾病的培训。 | 及时完成上级安排的防控任务。 | 对手足口病、加强鼠疫、艾滋病及结核病等疾病工作进行总结。 | 董大海 | 郑培红 | 公卫科 |
| 22 | 医院主要负责人要率先垂范，严守政治纪律和政治规范。 |  | 严格执行领导干部请销假制度。 | 严格执行领导干部请销假制度。 | 严格执行领导干部请销假制度。 | 严格执行领导干部请销假制度。 | 董大海 | 医院领导干部 | 各科室 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 23 | 医院异地重建工作。 | 努力完成新建中藏医医院工作。 | 完成医院选址，积极协调市国土局、市规划局等部门加快工作进度。 | 努力完成医院选址建设方案。 | 医院办理前期手续。 | 医院具备开工条件。 | 董大海 | 王艳 | 基建办 |
| 24 | 落实国家基本药物制度。 | 制定中药饮片、中成药审批和遴选办法，确保中药饮片质量，促进中药饮片、中成药使用规范化、量化、网络化管理。 | 对中药房进行改造，引进全电脑控制免煎中药颗粒剂和小包装中药饮片。 | 积极开展中药膏方制剂的配制工作，取得配制膏方制剂的物价批文，设备投入，尽早拓展膏方业务，满足慢性病及体弱患者的需求。 | 中药科研工作要围绕临床需求，科研项目要服务于临床，在确保现有课题结题的前提下，争取有一项科研课题立项。 | 加强中医药业务学习力度，推动和促进中医药学术活动，提高我院中医药服务水平的知名度。 | 董大海 | 杨志军 | 药剂科 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 25 | 推进医院改革。 | 推进医院改革，采取措施提高医疗质量，确保医疗安全，控制医疗费用不合理，为群众提供优质安全的医疗服务。 | 制定实施方案。 | 开展医疗安全年活动。 | 医院制定控费措施，遏制医疗费用不合理增长。 | 总结 | 董大海 | 周仰明 | 院办室 |
| 26 | 多点执业和城镇卫生对口支援。 | 组织主治医师以上技术医院到西固区中医院进行多点执业。 | 制定医院多点执业及对口支援实施方案。 | 开展多点执业工作。 | 进行督导检查。 | 12月份总结评估，并上报相关材料。 | 徐强 | 张军 | 医务科 |
| 27 | 百名医师对口支援基层医疗卫生工作。 | 选派5名医务人员到基层对口支援。 | 确定支农人员。 | 对口支援工作进行督导检查。 | 7月份开始进行半年考核。 | 10月份督导检查，12月进行总结。 | 徐强 | 赵辉 | 人事科 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 28 | 开展改善医疗服务三年计划，控制医疗费用不合理增长。 | 利用三年时间做到便捷、安全、有效、明白就医，医疗水平、满意度明显提高，有利构建和谐医患关系。简化就医流程。控制医疗费不合理增长。 | 制定进一步改善医疗服务实施方案，明确工作目标、重点和措施。 | 按实施要求开展工作。 | 开展督导检查。 | 对2015年工作进行总结并上报。 | 徐强 | 张军 | 医务科 |
| 29 | 医德医风教育，落实行风九不准，优化就医流程。 | 通过专项治理和落实医务人员九不准制度，规范医疗服务行为，增强服务意识，提高服务水平。 | 继续贯彻落实医院治理收受红包实施方案，开展随还群众利益专项整治，开展医疗收费和整治工作。 | 持续开展。 | 开展督导检查通报情况。 | 12月总结评估并上报结果。 | 汪照锋 | 鲍惠霞 | 纪委 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 30 | 完成重大节会及2015年国际马拉松卫生保障。 | 圆满完成保障工作。 | 重大节会卫生应急保障 | 组织医务人员现场应急演练。确保当日现场卫生保障工作。 | 完成总结及相关信息上报。 | 重大节会卫生应急保障 | 徐强 | 张军 王辉 | 医务科 |
| 31 | 加强卫生应急建设，提高应急处置水平，做好重大活动和节会的卫生保障和卫生突发事件的保障工作。 | 全面提高医院突发事件处置能力，确保参与重大活动人员的人体健康和生命安全。 | - 制定工作方案，成立应急保障队伍，充实应急装备，强化应急演练。 - 做好重大工作和节会的卫生保障和卫生突发事件的保障工作。 - 做好突发公共事件信息上报工作。 - 完成上级交办的工作。 |  |  |  | 董大海 | 周仰明 | 院办室 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 32 | 深入推进平安医院的创建，做好安全隐患排查治理。 | 通过开展安全隐患排查，对影响安全隐患的问题早发现、早解决，夯实安全基础，做好排查一件，解决一件。确保医院和谐稳定。 | 抓好平安医院创建工作，定期进行安全隐患排查治理，严格落实各项整治措施，彻底消除安全隐患。 |  |  |  | 汪照锋 | 李伟生 | 保卫科 |
| 33 | 组织开展卫生应急队伍培训和演练。 | 加强和规范应急队伍建设和管理，全面提升应急处置能力和水平。 |  |  | 开展相关应急管理知识、专业技能培训，提高应急队伍综合素质。 |  | 徐强 | 张军 | 医务科 |
| 34 | 完成卫生应急管理体制、机制和应急体系建设。 | 推进卫生应急工作管理制度规范化、制度化建设，进一步提高应急保障水平，有效预防卫生多发事件。 |  | 健全各项制度，配备应急保障药品、物资等。 |  | 进行总结。 | 徐强 | 张军 | 医务科 |
| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 35 | 做好双联工作，完成双联任务。 | 完成哈岘乡哈岘村各项扶贫任务。 | 开展项目建设和脱贫项目调研。 | 确定建设项目，凑集项目资金。 | 开展项目建设，抓好督促落实。 | 检查并进行总结。 | 董大海 | 魏洁琼 | 党办室 |
| 36 | 推广先诊疗后付费诊疗模式，启动实施大病医疗保险工作，做好基本医疗保障，大病保险和医疗救助的衔接。 | 推广先诊疗后付费诊疗模式。 | 严格执行新农合规定的各项报销制度，缩小政策报销比和实际报销比的差距。 |  |  |  | 董大海 | 柳春玲 | 医保科 |
| 37 | 推进新农合分级诊疗。 | 认真执行新农合分级诊疗规定。 | 严格落实新农合分级诊疗规定，对分级诊疗进行总结。 |  |  |  | 董大海 | 柳春玲 | 医保科 |

| 序号 | 工作内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和举措 |  |  |  | 责任 领导 | 执行人 | 实施部门、科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |
| 38 | 建立医院法律顾问本制度，成立医院法律咨询委员会，健全公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体审查决定相结合的审查决定。 | 严格按照法律、法规相关规定依法行政，确保合法、科学、规范、行政。 | 建立各项制度，成立法律咨询委员会。 | 落实各项制度。 | 落实专家委员会落实情况。 | 做好总结，准备上级 进行督查考核。 | 董大海 | 周仰明 | 院办室 |
| 39 | 完善干部保健工作，提高干部保健水平。 | 推进干部保健工作制度化、规范化、科学化。 | 制定2015年干部保健工作实施方案。 | 组织开展干部保健体系建设。 | 完成上级安排的保健工作任务。 | 进行总结。 | 徐强 | 张军 | 医务科 |